Sprint 3 – FitZone

Operación interna y control administrativo
Plan detallado de actividades, responsables y entregables

Objetivo del sprint. Cubrir la administración interna del gimnasio: asistencia, incidencias, contabilidad y seguimiento del personal.

Requisitos cubiertos. RF5, RF6, RF8, RF15, RF17, RF21, RF22, RF24 y RF28.

Base de continuidad. Se toma como referencia el formato operativo del Sprint 2 y la distribución de responsabilidades definida en el plan general de sprints.

Stack base. Python + POO + MVC, PySide6, MySQL/SQLite para persistencia y SonarQube para revisión de calidad.

| Responsable | Enfoque principal | Entregables de Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| Andrés | Backend y lógica de negocio | Asistencia, contabilidad, actualización de empleados, incidencias, notificaciones a trabajador y evaluación de usuarios. |
| Romel | Seguridad, reglas de negocio y pruebas | Permisos de modificación, pruebas contables, integridad de datos, validación de incidencias, notificaciones y consistencia de evaluaciones. |
| Alex | Interfaz visual e integración | Pantallas de asistencia, modificación de horarios, contabilidad, consulta de empleado, actualización de datos, incidencias y evaluación. |

Andrés – Backend y lógica de negocio

Diseñar el modelo de Asistencia para registrar entrada, fecha, clase o servicio tomado por el cliente.

Programar el registro y actualización del afiche de asistencia del cliente.

Programar la lógica para modificar horarios por eventos externos y reasignar entrenadores disponibles.

Diseñar el módulo contable para registrar pagos, saldos por pagar y cobros pendientes.

Crear consultas para que el sistema muestre información completa del empleado, incluyendo descuentos y modalidad de pago.

Programar la actualización de datos del empleado y de su estado laboral: activo, inactivo o incapacitado.

Diseñar el registro de incidencias del personal para reportar inasistencias y sus causas.

Crear la lógica para que el trabajador reciba notificaciones sobre pagos registrados y vencimientos de membresías.

Programar el módulo para que entrenadores evalúen el desempeño de los usuarios con criterios definidos.

Romel – Seguridad, reglas de negocio y pruebas

Definir validaciones para impedir cambios de horario y reasignaciones sin permisos adecuados.

Probar el cálculo de saldos, cobros y registros contables en distintos escenarios.

Revisar que la actualización de datos de empleados no rompa la integridad del sistema.

Validar que las incidencias del personal queden registradas con causa y fecha.

Probar que las notificaciones a trabajadores salgan en el momento correcto.

Revisar la consistencia de la evaluación de desempeño de usuarios y su almacenamiento.

Documentar defectos encontrados y proponer ajustes antes del cierre del sprint.

Alex – Interfaz visual e integración

Diseñar la vista del afiche o registro de asistencia del cliente.

Diseñar la pantalla de modificación de horarios y reasignación de entrenadores.

Diseñar la interfaz contable para visualizar pagos, saldos y cobros.

Diseñar la consulta de información de empleado con datos laborales y descuentos.

Diseñar formularios para actualizar datos de empleados y reportar incidencias del personal.

Diseñar la interfaz para que entrenadores evalúen el desempeño de los usuarios.

Conectar todas las vistas con el backend y mostrar estados, alertas y resultados de forma clara.

Trabajo conjunto de cierre

Validar el flujo administrativo completo: asistencia, contabilidad, personal y reasignaciones.

Revisar estabilidad del sistema después de integrar varios módulos internos.

Preparar evidencia funcional y técnica para la revisión del sprint.

Secuencia sugerida de ejecución

| Día | Responsable | Enfoque | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrés | Asistencia, contabilidad, personal y evaluaciones | Dejar backend administrativo operativo |
| 1 | Romel | Permisos, reglas y casos de prueba | Asegurar seguridad, coherencia e integridad |
| 1 | Alex | Pantallas internas e integración visual | Dejar vistas listas para pruebas |
| 2 | Todos | Integración, correcciones y revisión | Cerrar flujo demostrable del sprint |

Criterio de cierre. El sprint se considera finalizado cuando el equipo pueda demostrar, sin intervención manual extra, el flujo administrativo interno del gimnasio: asistencia del cliente, control contable, actualización y consulta de empleados, gestión de incidencias, reasignación de entrenadores, notificaciones al trabajador y evaluación de usuarios.

Observación. Este documento adapta la estructura operativa usada en el Sprint 2 y extrae las actividades específicas del Sprint 3 a partir del plan general del proyecto FitZone.